## Sheet1
神农架林区10大民生项目进展情况统计表 （截至11月30日）
项目 | 具体事项 | 神农架林区 具体事项 | 责任单位 | 全年计划数 | 完成进度（%） | 具体措施 | 存在问题 | 下步举措
一、推动保障性住房建设、旧城改造和适老化改造，建设筹集保障性租赁住房10万套，改造棚户区住房4.8万套，改造城镇老旧小区4000个以上，完成适老化改造2.5万户。 | 1.建设筹集保障性租赁住房10万套。 | 筹集并分配保障性租赁住房145套。 | 住建局 | 145套 | 100% | 筹集房源157套，分配87套。 |  | 加快房源筹集及分配力度。明确销售价格，提高入住率。
| 2.改造棚户区住房4.8万套。 | 未涉及
| 3.改造城镇老旧小区4000个以上。 |  | 住建局 | 2个 | 50% | 工行至扶贫办片区已完工。中行小区正在实施。 | 资金缺口大 | 督促施工进度
| 4.完成适老化改造2.5万户。 | 完成适老化改造75户。 | 民政局 | 75户 | 100% | 7月底已全部完工，目前已全部进行竣工验收。
二、实施人居环境提升工程，建设美丽乡村200个，新增治理农村黑臭水体170条，建改农村户厕15万户，实施垃圾分类的自然村占比达到30%。城镇垃圾处理能力达到4万吨/日，城镇污水处理能力达到1080万吨/日。 | 5.建设美丽乡村200个。 | 未涉及 |  | 200个
| 6.新增治理农村黑臭水体170条。 | 未涉及 |  | 170条
| 7.建改农村户厕15万户。 | 完成2022年度厕所革命“回头看”138座问题厕所整改。 | 农业农村局 | 138座 | 100% | 目前已经全部完成问题户厕整改138户。 |  | “厕所革命”与房屋建改同步推进，在房屋建改审批环节督促农户配套建设“三格式”化粪池，房屋竣工与三格式化粪池同步验收。督促乡镇、村建立村级公厕管护制度。
| 8.实施垃圾分类的自然村占比达到30%。 | 实施垃圾分类的自然村占比达到60%。 | 住建局 | 0.6 | 100% | 筹资资金38万元，采购勾臂式垃圾箱40个、分类垃圾桶540个，以解决垃圾分类收集设施设备不足问题，预计九月底将垃圾转运设备送往各乡镇。 |  | “围绕源头分类、分散处置、逐级减量、资源再生”理念扩大垃圾分类示范村示范效果，适时开展垃圾分类培训班。
| 9.城镇垃圾处理能力达到4万吨/日。 | 城镇垃圾处理能力达到60吨/日。 | 城管局 | 60吨/日 | 100% | 目前城镇垃圾处理量接近60吨/日。 |  | 旅游旺季处理能力将达到65吨/日。
| 10.城镇污水处理能力达到1080万吨/日。 | 城镇污水处理能力达到0.8万吨/日。 | 住建局 | 0.8万吨/日 | 100% | 11个污水处理厂处理能力为0.88万吨/日，污水处理厂均稳定运行。 |  | 加快推进松柏镇老城区雨污分流改造项目，确保污水应收尽收。
三、实施“才聚荆楚”“技兴荆楚”工程，扶持大学生创业项目600个以上，新增高校毕业生留鄂来鄂就业创业40万人以上，新增返乡创业5万人以上。补贴职业技能培训40万人次以上，培训“楚大厨”2万人次以上，新增技能人才20万名，新增高技能人才6万名。 | 11.扶持大学生创业项目600个以上。 | 扶持大学生创业项目1个以上。 | 人社局 | 1个以上 | 100% | 湖北省大学生创业项目扶持申报2个，目前通过省级评审并完成公示1个，项目为神农架大囧琴行。
| 12.新增高校毕业生留鄂来鄂就业创业40万人以上。 | 新增高校毕业生到林区就业创业5人以上。 | 人社局 | 5人以上 | 100% | 2023年，神农架林区招募选派三支一扶高校毕业生33人，其中17个为外地户籍人员，截至8月1日已全部上岗；2023年，事业单位专项吸纳服务期满“三支一扶”高校毕业生23个，目前已全部上岗。
| 13.新增返乡创业5万人以上。 | 新增返乡创业70人以上。 | 人社局 | 70人以上 | 100% | 2023年截至目前，新增返乡创业70带动就业90。 |  | 持续做好返乡创业工作。
| 14.补贴职业技能培训40万人次以上。 | 补贴职业技能培训900人次以上。 | 人社局 | 900人次以上 | 56% | 完成补贴职业技能培训502人次。
| 15.培训“楚大厨”2万人次以上。 | 培训“楚大厨”200人次以上。 | 商务局 | 200人次以上 | 100% | 在“楚大厨”培训专网完成注册培训人员241人。
| 16.新增技能人才20万名。 | 新增技能人才259名。 | 人社局 | 259名 | 60% | 新增技能人才157人。 | 神农架无职业院校及大型重工企业，技能人才占比不高，企业培养意愿不强。技能等级证书获取周期长。 | 积极推进首届旅游行业职业技能大赛。拟在12月中上旬组织社评机构对木鱼镇酒店服务行业符合条件的技能人员进行鉴定。
| 17.新增高技能人才6万名。 | 新增高技能人才25名。 | 人社局 | 25名 | 100% | 新增高技能人才35名。 |  | 加大高技能人才引进力度。
四、完善养老服务体系，新建街道（乡镇）社区养老服务综合体100个，改造提升农村互助照料中心200个以上。推进老年大学建设向下延伸，建成乡镇（社区）老年人学习活动场所100个。 | 18.新建街道（乡镇）社区养老服务综合体100个。 | 新建街道（乡镇）社区养老服务综合体1个。 | 民政局 | 1个 | 55% | 新建木鱼镇木鱼坪社区养老服务综合体,项目正在建设，预计12月底完成并投入使用。 | 办理流程长，延误开工时间 | 加快推进项目项目开工建设。
| 19.改造提升农村互助照料中心200个以上。 | 改造提升农村互助照料中心3个。 | 民政局 | 3个以上 | 100% | 阳日镇桃园村、木鱼镇红花坪村、下谷乡三股水村日间照料中心主体已全部完工。
| 20.推进老年大学建设向下延伸，建成乡镇（社区）老年人学习活动场所100个。 | 未涉及
五、优化生育激励政策，新增3岁以下婴幼儿托位4万个，新增公办幼儿园学位1.5万个，降低生育养育教育成本。为全省新生儿免费提供先天性甲状腺减低症、G6PD缺乏症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症、地中海贫血等5种遗传代谢病和听力筛查。 | 21.新增3岁以下婴幼儿托位4万个。 | 3岁以下婴幼儿托位达525个。 | 卫健委 | 525个 | 100% | 全区3岁以下婴幼儿托位525个。 |  | 指导有条件的机构扩展托位。
| 22.新增公办幼儿园学位1.5万个。 | 新增公办幼儿园学位480个。 | 教育局 | 480个 | 40% | 松柏第三幼儿园计划新增270个学位，目前暂缓实施；木鱼幼儿园计划新增180个学位，主体工程预计10月完工；板桥幼儿园计划新增30个学位，已完成设计方案，正在进行基础设施建设。 |  | 狮象坪幼儿园、板桥幼儿园已开工建设，正在进行三通一评。木鱼幼儿园正在进行主体施工建设。
| 23.降低生育养育教育成本。 | 未涉及
| 24.为全省新生儿免费提供先天性甲状腺减低症、G6PD缺乏症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症、地中海贫血等5种遗传代谢病和听力筛查。 | 为新生儿免费提供先天性甲状腺减低症、G6PD缺乏症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症、地中海贫血等5种遗传代谢病和听力筛查。 | 卫健委 | 应筛尽筛 | 应筛尽筛 | 已筛查新生儿48名。 |  | 根据分娩情况开展筛查工作。
六、加强困难群众托底保障，工伤职工伤残津贴、供养亲属抚恤金、生活护理费标准提高10%。全面推行失能特困人员县级集中照护模式。加大困难残疾人康复帮扶，为持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务8万名，为困难残疾人家庭实施无障碍改造8000户。 | 25.工伤职工伤残津贴、供养亲属抚恤金、生活护理费标准提高10%。 | 工伤职工伤残津贴、供养亲属抚恤金、生活护理费标准提高10%。 | 人社局 | 提高10% | 100% | 林区已于2023年1月已执行相关政策，实现2022年标准提高10%，并补发相关待遇。2023年的待遇调整采取全省统一批量调整，省社保中心已于2023年6月底统一调整完成。 |  | 继续按照调整后的标准按时足额发放相关待遇。
| 26.全面推行失能特困人员县级集中照护模式。 | 全面推行失能特困人员县级集中照护模式 | 民政局 |  | 50% | 新建林区第二福利院，目前林区全失能特困人员共计58人，已纳入县级集中照顾29人。 |  | 预计12月底投入使用。
| 27.为持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务8万名。 | 加大困难残疾人康复帮扶，为持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务200名。 | 残联 | 200名 | 100% | 完成适配辅助器具201件。 |  | 对有需求的持证残疾人继续提供基本型辅助器具适配服务。
| 28.为困难残疾人家庭实施无障碍改造8000户。 | 为困难残疾人家庭实施无障碍改造80户。 | 残联 | 80户 | 100% | 完成残疾人家庭无障碍改造80户。 |  | 第三方施工单位将每户项目档案资料报林区残联，林区残联对部分乡镇进行抽查检查。
七、提升医疗应急救治能力，加快建设中南医院国家紧急医学救援基地、省疾病预防控制中心综合能力提升等项目，建成十堰、荆州、恩施、黄冈、荆门等省级区域医疗中心。异地就医定点医疗机构达到7000家、定点零售药店达到13000家以上。 | 29.提升医疗应急救治能力，加快建设中南医院国家紧急医学救援基地、省疾病预防控制中心综合能力提升等项目，建成十堰、荆州、恩施、黄冈、荆门等省级区域医疗中心。 | 未涉及
| 30.异地就医定点医疗机构达到7000家。 | 异地就医定点医疗机构达到22家。 | 医保局 | 22家 | 100% | 林区异地就医定点医疗机构已达到26家，其中；医疗机构15家（含社区卫生服务站2家)，村卫生室11家。
| 31.定点零售药店达到13000家以上。 | 定点零售药店达到20家以上。 | 医保局 | 20家 | 100% | 定点零售药店41家。
八、免费开展重大疾病筛查，完成高血压、糖尿病、高脂血症等慢病和心脑血管疾病患者筛查2000万人次，开展适龄妇女“两癌”免费筛查500万人次。 | 32.免费开展重大疾病筛查，完成高血压、糖尿病、高脂血症等慢病和心脑血管疾病患者筛查2000万人次。 | 完成高血压、糖尿病、高脂血症等慢病和心脑血管疾病患者筛查2万人次。 | 卫健委 | 2万人次 | 88% | 已完成筛查17609人。 |  | 全面开展筛查工作。
| 33.开展适龄妇女“两癌”免费筛查500万人次。 | 开展适龄妇女“两癌”免费筛查6742人次。 | 妇联 卫健委 | 6742人次 | 62% | 完成适龄妇女“两癌”4192人。 |  | 全面开展筛查工作。
九、疏通交通出行堵点，加快建设沿江高铁武汉至宜昌段、呼南高铁襄阳至荆门段等5个项目，新开工沿江高铁合肥至武汉段等项目，已建及在建高铁里程达到3000公里以上。打通三大都市圈断头路、瓶颈路30条，新增城市停车位12万个，建设改造充电桩6万个，新改建农村公路1万公里。 | 34.加快建设沿江高铁武汉至宜昌段、呼南高铁襄阳至荆门段等5个项目，新开工沿江高铁合肥至武汉段等项目，已建及在建高铁里程达到3000公里以上。 | 未涉及
| 35.打通三大都市圈断头路、瓶颈路30条。 | 未涉及
| 36.新增城市停车位12万个。 | 新增城镇停车位100个。 |  | 100个 | 100% | 贫办小区、国网小区改造已基本完成，新增停车位106。
| 37.建设改造充电桩6万个。 | 建设改造充电桩116个。 | 发改委 | 116个 | 100% | 开工建设改造充电桩157个。完成116。 |  | 拟开工建设充电桩4个。
| 38.新改建农村公路1万公里。 | 新改建农村公路63公里。 | 交通局 | 63公里 | 100% | 截止10月，路基建设完成83.458公里，路面建设完成67.437公里。。
十、实施食品安全放心工程、农村安全饮水提标升级工程，抽检食品12万批次以上，不合格食品处置率达到100%，实现省内乳制品、婴幼儿配方乳粉、保健食品生产企业在产品种抽检全覆盖。完成食用农产品快检30万批次。累计提升农村居民饮用水标准927万人，农村自来水普及率达到95%以上。 | 39.抽检食品12万批次以上。 | 抽检食品209批次以上。 | 市场监管局 | 209批次以上 | 100% | 完成监督抽检209批次，其中地抽93批次，省抽53批次，农产品63批次，不合格6批次，4批次已完成核查处置，2批次移交木鱼监管所。
| 40.不合格食品处置率达到100%。 | 不合格食品处置率达到100%。 | 市场监管局 | 处置率100% | 100% | 6批次复用餐饮具不合格，已完成不合格食品核查后处置。
| 41.实现省内乳制品、婴幼儿配方乳粉、保健食品生产企业在产品种抽检全覆盖。 | 未涉及
| 42.完成食用农产品快检30万批次。 | 完成食用农产品快检628批次。 | 市场监管局 | 628批次 | 100% | 完成快检641批次。 |  | 继续加大食用农产品快检力度。
| 43.累计提升农村居民饮用水标准927万人。 | 提升农村居民饮用水标准0.65万人。 | 水利湖泊局 | 0.65万人 | 100% | 阳日水厂改造提升0.68万人，目前已完成镇区供水管网改造，提升人口0.68万人；取水管网改造工程部分正在进行政府公开采购，计划在11月底完成建设任务。白莲村0.0455万人，下谷三村0.0965万人，正在实施推进建设。
| 44.农村自来水普及率达到95%以上。 | 农村自来水普及率达到90%以上。 | 水利湖泊局 | 普及率90%以上 | 100% | 1.投资200万元，完成红坪镇温水村集中供水工程建设，提升集中中供水人口102人。2.投入资金500万元，新建松柏镇清泉村、阳日双建和万福、木鱼镇三堆河村和青峰村、红坪镇板仓村、新华镇龙口村和龙潭村、大九湖镇国公坪、宋洛乡莲花村、下谷乡相思岭村等8个乡镇11个村抗旱应急水源工程，解决水源性和季节性缺水人口5635人。 |  | 推进阳日镇万福村集中供水工程前期工作。